## Slide 1: 社團活動企劃與行銷
中華學生社團教育學會顧問 姜雅惠
中興大學第47屆社團幹部訓練研習營

## Slide 2
Hello!
靜宜大學課指組組長9年、生輔組組長1年。
北中南等大專院校百餘場次全校社團/學生會評鑑評審。
99、100、101年全國大專校院社團評鑑評審。
102、103、105、108年全國大專校院學生會成果競賽評審。
100、102、103、105年彰雲嘉大學校院聯盟社團成果聯展評審。
102、104年參與教育部青年署「大專校院全校性學生自治組織成果競賽評分標準諮詢會議」。
107年全國大專校院學生會成果競賽計畫主持人。
中華學生社團教育學會100-101年度監事、102-103年度理事、104-105年度監事、108-109年度顧問。
中華青年創新網絡協會顧問。
社團輔導相關課程講師。

## Slide 3: 課程大綱
企劃團隊的組成與運作
活動企劃執行
活動企劃製作
活動行銷策略
企劃行銷實作
01
02
03
04
活動行銷策略
05
企劃行銷實作

## Slide 4: 企劃團隊的組成與運作
團隊形成的四個過程
1
形成
4
3
2
1.團隊建立時期-讓大家彼此互相熟悉。

## Slide 5: 企劃團隊的組成與運作
團隊形成的四個過程
1
形成
4
3
2
風暴
2.團隊的磨合期-想法開始出現落差與分岐，容易出現爭執。

## Slide 6: 企劃團隊的組成與運作
團隊形成的四個過程
1
形成
4
3
2
風暴
規範
3.團隊的信任期-開始建立溝通的語言，逐漸建立規範與秩序。

## Slide 7: 企劃團隊的組成與運作
團隊形成的四個過程
4.團隊凝聚共識-開始展現高效能。
1
形成
4
3
2
風暴
規範
績效

## Slide 8: 企劃團隊的組成與運作
活動職務的定位
★會/社長
◆與各校/系學會/社團進行宣傳與交涉－外交。
◆活動企劃主軸規劃。
◆協助總召籌措活動經費。
◆整合社團內外各項資源。
◆協調各部分工協助活動。

## Slide 9: 企劃團隊的組成與運作
活動職務的定位
★總召
◆活動中對內、對外溝通之橋梁。
◆負責督導活動中各組進度。
◆協調各組工作及協助組長招募組員。
◆編列預算、申請經費。
◆活動當中之危機處理應變。
◆分配工作執掌及職務分配。
◆掌管活動行政事務與前置作業。

## Slide 10: 企劃團隊的組成與運作
活動職權提醒
◆總召的職權並不是至高無上的，必要時仍須以多數人意見為主。
◆總召的功能是負責統籌整個活動，並在緊急時下達決策的指令。
◆一個活動之所以能順利圓滿成功，不是單靠一個人的努力，而是依賴整 個團隊分工合作。
◆除了主要及重要職務由總召徵詢適當人選後指派，工作分配時應該由低年級的學弟妹先選，若遇到無法協調之狀況時，以抽籤的方式決定。
◆社團幹部以及學長姐要有一個觀念，學長姐經驗以及歷練往往比學弟妹來的多，所以等學弟妹工作都分配完後，剩下的部分再由學長姐填補。
◆籌備期間的工作分配並不等於活動當天的工作分配，各組必須相互支援。

## Slide 11: 企劃團隊的組成與運作
活動團隊基本架構

## Slide 12: 活動企劃製作
活動設計基本元素
學習
勇氣
創意
活動就是要尋求—合乎常理、意料之外！！

## Slide 13: 活動企劃製作
活動方案設計的6W
WHY
為什麼要做
WHERE
在哪裡執行
活動方案
設計
WHAT
要做什麼
WHO
誰要做
WHEN
何時要做
WHOM
對象是誰

## Slide 14: 活動企劃製作
從構思到方案
構思
如何設計活動方案
方案
教育
政策
學校
需求
學生
期待
預期成效
團隊組成
可用
資源
活動方案
如何呈現

## Slide 15: 活動企劃製作
構思方案時必須清楚的事
◆我是否清楚知道這個方案的目的--滿足誰？如何滿足？
◆我是否清楚的知道過去這個方案的做法？--優點？缺點？大家是否滿意？
◆我是否清楚的知道學校的文化？
--創意的界線
--本身的層級
--主管的態度

## Slide 16: 活動企劃製作
活動企劃案架構 ★案例分享
◆封面
◆目次
◆活動宗旨
◆目的
◆活動日期與時間
◆活動地點
◆活動對象、人數
◆主辦單位、承辦單位、協辦單位
◆活動內容與辦法
◆活動流程
◆人力職務分配表
◆時程進度規畫（甘特圖）
◆設備器材清單
◆預算表
◆宣傳方式
◆預期效益
◆備案計畫：先確定無論在任何情況下都不能任意更動的「固定因素」（活動目的、對象），再找出需要隨著客觀條件變化而調整的「變動因素」（場地、時間、流程），針對後者提出替代方案。
◆問題評量與解決方案：為預防活動期間發生緊急狀況（火災、必要人員缺席），可在企畫時預先評估可能遭遇的問題，並提出可行的解決方案。
◆附件、工作細流、滿意度問卷

## Slide 17: 活動企劃執行
企劃撰寫
幹部會議通過
學生會
申請經費
課外組
申請經費
核定補助金額後執行
駁回申請
駁回申請
（一籌、二籌…總籌）召開籌備會議
依據企劃書內容及籌備會決議進行籌備工作，活動前一天必須召開行前會議跑細流。
（依據細流執行工作）活動執行日
召開活動檢討會
滿意度問卷分析、
經費結算核銷
製作成果報告（呈報補助單位及留存）
結案

## Slide 18: 活動企劃執行
活動執行提醒
◆總召不得兼任小組工作，且必須確實掌握活動工作進度並持續追蹤。
◆會/社長必須掌握活動進度，以提供總召必要協助。
◆各組（尤其是機動組）必須熟知各組工作內容以隨時提供必要支援。
◆如遇校內行政流程卡關或社團內無法解決之問題，隨時向課外組求援。
◆總召必須掌握各項活動相關資訊，如遇天候或不可抗力情形，最遲需於前二天決定是否啟動備案。
◆活動前一天必須召開行前會議跑工作細流，以確認所有人員工作及器材到位（所有器材必須事先完成測試）。
◆活動當天如遇突發狀況，一律由總召進行裁示，重大情節時總召務必與會/社長討論後決定。

## Slide 19: 活動行銷策略

## Slide 20: 活動行銷策略
 | 對達成目標有幫助的 | 對達成目標有害的
內部(組織) | Strength優勢 | Weakness劣勢
外部(環境) | Opportunity機會 | Threat威脅

## Slide 21: 活動行銷策略

## Slide 22: 活動行銷策略
策略思考步驟
◆運用SWOT分析，先評估此活動之各項優勢、劣勢、機會與威脅。
--守住優勢、扭轉劣勢、創造機會、抵抗威脅。
◆找出活動目的並定位，確認活動賣點及吸引人之處，以此為利基進行主視覺活動包裝，包括：活動名稱、廣告標語（Slogan）、活動商標（LOGO）、所有文宣品。
◆Slogan為活動宣傳靈魂，創造令人驚艷的Slogan即是創造歷史。
◆盤點所有可以進行行銷的通路—
●實體文宣：海報、DM、旗幟、布條、跑馬燈…
●網路文宣：Facebook（成立粉專、校內社團群…）、Instagram、Line群、EDM
◆以優勢及機會為基礎，相關法規及社會價值觀為界線，思考目標對象可接受、甚至會受影響的行銷方式。

## Slide 23: 我們熟知的品牌

## Slide 24: 活動行銷策略
案例分享：
靜宜大學2010新鮮人化裝晚會

## Slide 25: 企劃行銷實作
分組進行企劃及行銷案撰寫：各組運用三張海報紙，於30分鐘內完成簡要企劃及
行銷策略（若能繪製宣傳海報更佳！）
2.各組進行企劃及行銷方式報告，一組3分鐘，報告完後由老師回饋2分鐘。
實作題目：

## Slide 26
你不一定要很厲害才能開始；你要開始，才能很厲害。
Winners do what losers don't want to do.
勝利者做失敗者不願意做的事！
我們最大的弱點就是輕言放棄，追求成功最有效的方法，就是永遠再多試一下。
Thank you for your patience.